## Slide 1
論点
求める決定
主要根拠
詳細参照
① 柱A｜ポートフォリオ再配分
車載・医療・Careへ成長投資420億円を再配分する
2030年市場は車載+1.2兆円・医療/サービス+1.0兆円。売上58%のFA偏重では成長を取り逃す
第2章 p.8-14
② 柱B｜コスト構造改革
製造原価を▲68億円（指数100→90）圧縮し、①の原資にする
材料と間接費で製造原価の58%を占め、集中購買・型番削減・自動化に削減余地がある
第3章 p.15-21
③ 柱C｜サービスモデル転換
Care売上を80→300億円（FY2030）へ拡大する
Care利益率11%は全社6.2%の約1.8倍。継続収益への転換で①の回収確度が上がる
第4章 p.22-28
④ 柱D｜組織・プロセス改革
7→5階層・リードタイム42→21日へ半減する
リードタイム42日のうち実作業は9日のみで、滞留33日の主因は階層と承認プロセス
第5章 p.29-35
エグゼクティブサマリ
削減で生む原資が成長投資を支えるため、4件は一括での承認が必要だ
論点と決定事項の一覧（金額はFY2026-2030累計・億円）
注：番号①〜④は最終章「クロージング決定」の決定事項と対応。詳細参照は本資料の章・ページ
出所：アルタイル精機 経営企画部の整理（数値はすべて架空のモデル値）
型02

## Slide 2
決定事項
内容・数値目標
オーナー
直近アクション
① 柱A｜ポートフォリオ再配分
車載・医療・Careへ成長投資420億円（FY2026-2030累計）
経営企画部
9月投資委員会で個別案件の審議を開始
② 柱B｜コスト構造改革
製造原価▲68億円（指数100→90・FY2028まで）。①の原資
生産本部
10月に集中購買・型番削減へ着手（初年度の先行施策）
③ 柱C｜サービスモデル転換
Care売上 80→300億円（FY2030）・専任組織の新設
サービス事業部
9月に専任組織を設置
④ 柱D｜組織・プロセス改革
7→5階層への移行・リードタイム42→21日
業務改革室
FY2026下期に新体制へ移行
クロージング決定
4件を一括で承認いただければ、中計は初年度の削減施策から始動できる
決定事項・直近スケジュール・投資の考え方（ALTAIR 2030／FY2026-2030）
決定事項（承認対象①〜④）
直近スケジュール（承認後の進め方）
11月以降：四半期ごとに経営会議へ進捗を報告（KPI：営業利益率・Care売上比率・型番数）。塗り＝確定、枠線＝計画
投資の考え方（投資委員会の審議基準）
投資総枠
600億円
FY2026-2030累計（成長420億＋基盤維持180億）
成長投資比率
70%
600億円のうち420億円を車載・医療・Careへ
回収基準
5年以内
案件ごとの投資回収期間。未達見込みは撤退を検討
注：番号①〜④はエグゼクティブサマリの論点と対応。金額はFY2026-2030累計のモデル値
出所：アルタイル精機 経営企画部の整理（数値はすべて架空のモデル値）
型03
経営会議（当日）
決定①〜④の承認
9月｜投資委員会
柱A 個別案件の審議
10月｜経営会議
実行計画の確定・着手

## Slide 3
項目
削減の方向性
現行
削減後
削減幅
材料
集中購買とVA/VE設計見直し
38
34
加工
段取り替え時間の半減
22
21
組立
セル生産方式への転換
12
11
物流
出荷3拠点を1拠点へ統合
8
7
間接
生産管理業務の自動化
20
17
うち材料と間接費で▲7、削減目標の7割
滝グラフ×打ち手
原価の58%を占める材料と間接費に打ち手を絞れば、削減目標の7割が見込める
製造原価の内訳（FY2025・原価680億円を100とした指数）
打ち手と削減幅（中計・柱B コスト構造改革、指数）
▲4
▲1
▲1
▲1
▲3
合計 100 → 90
▲10% ＝ ▲68億円
注：指数はFY2025製造原価680億円を100としたもので、▲10%は中計・柱Bの削減目標▲68億円に相当
出所：アルタイル精機 経営企画部の整理（数値はすべて架空のモデル値）
型07
（指数）
100
38
22
12
8
20
製造原価計
材料
加工
組立
物流
間接
材料＋間接で58（原価の約6割）

## Slide 4
ロジックツリー
利益率改善の過半は販管費側にあるため、1年内に効く3手から着手すべきだ
営業利益率改善の要因分解と打ち手一覧（FY25→FY28・寄与はpt）
注：寄与ptはFY25→FY28の営業利益率改善への貢献。販管費側（販売費+一般管理費）で+2.0ptと過半を占める
出所：アルタイル精機 経営企画部の整理（数値はすべて架空のモデル値）
型11
効果（pt）
実現期間
営業利益率
+3.8pt
FY25 6.2%→FY28 10.0%
売上総利益率の改善
+1.8pt
販管費率の低減
+2.0pt
単価・ミックスの改善
+0.7pt
材料費の低減
+0.8pt
製造間接費の低減
+0.3pt
販売費の低減
+1.2pt
一般管理費の低減
+0.8pt
値引き運用の標準価格化
車載・医療へのミックスシフト
型番統廃合（1,200→700）
集中購買・部材の共通化
工程自動化・多能工化
代理店手数料体系の再設計
営業活動のCareシフト
階層削減（7→5）・間接再配置
+0.3
+0.4
+0.5
+0.3
+0.7
+0.5
+0.8
〜1年
1〜3年
〜1年
1〜3年
〜1年
1〜3年
〜1年で効く3手（値引き標準化・集中購買・代理店手数料）
+1.3
残り5手 +2.5

## Slide 5
軸統一
伸び率は欧州が首位だが増分は北米が3倍あり、増強はまず北米に張るべきだ
地域別売上の推移（FY21→FY25、億円、4パネルの縦軸は0–600で統一）
注：伸び率＝FY21→25の増加率。増分の実数は北米+90、中国・アジア+60、欧州+30、日本+10億円。地域増強の順は北米→中国・アジア→欧州
出所：アルタイル精機 経営企画部の整理（数値はすべて架空のモデル値）
型14
（億円）
600
450
300
150
0
日本
増分 +10億円
（伸び率 +2%）
550
556
560
FY21
FY23
FY25
北米
増分 +90億円
（伸び率 +43%）
210
248
300
FY21
FY23
FY25
中国・アジア
増分 +60億円
（伸び率 +35%）
170
196
230
FY21
FY23
FY25
欧州
増分 +30億円
（伸び率 +50%＝4地域で最大）
増分は北米の1/3
60
72
90
FY21
FY23
FY25

## Slide 6
破線Before/After
止める3工程は標準仕様と価格表で代替できるため、見積は6工程に縮む
見積プロセスの工程と所要日数（現行FY25実績→FY27計画・営業日）
出所：アルタイル精機 経営企画部の整理（数値はすべて架空のモデル値）
型20
現行｜9工程・LT 14.0日
▼ 止める
▼ 止める
▼ 止める
引合受付
0.5日
仕様確認
2.0日
技術検討
3.0日
原価積算
2.0日
値引き稟議
2.5日
見積書作成
1.0日
課長承認
1.0日
役員承認
1.5日
顧客提出
0.5日
3工程を止め、2工程を圧縮する
改革後｜6工程・LT 6.0日
引合受付
0.5日
仕様確認
2.0日
原価積算
1.5日（▲0.5）
見積書作成
1.0日
課長承認
0.5日（▲0.5）
顧客提出
0.5日
技術検討
廃止
値引き稟議
廃止
役員承認
廃止
標準仕様DBで代替
標準価格表で代替
権限規程改定で代替
見積リードタイム（営業日）
現行
14.0日
改革後
6.0日
▲8.0日（▲57%）

## Slide 7
マトリクス＋抽出ロジック
シェアも成長も低い12型番は限界利益が赤字で、撤退の第一候補に置くべきだ
FA事業 型番ポートフォリオの整理方針（FY2025・売上上位40型番を表示）
注：●＝FA事業の型番（青の塗り＝撤退候補12型番、限界利益▲2億円）。相対シェア＝当社売上÷首位K社売上
出所：アルタイル精機 経営企画部の整理（数値はすべて架空のモデル値）
型32
市場成長率（年率） 高い
低い
高い
低い
相対マーケットシェア（対 首位K社）
伸ばす（次の主力）
選んで賭ける
稼いで支える
撤退候補 12型番（売上21億円）
抽出ロジック：3条件すべてに該当
① 市場成長率が年率3%未満
センサー市場全体の伸び＋8%を大きく下回る
② 相対シェアが0.5倍未満
首位K社の半分に届かず価格決定力を欠く
③ 限界利益が2年連続で赤字
値引き対応で採算割れが固定化している
打ち手
12型番をFY27末までに受注停止する。
売上▲21億円に対し営業利益は＋4億円。
金型・保守要員は車載へ再配分する。

## Slide 8
フェーズ別工程表
フェーズ3へ進むには、FY27上期までに▲18億円を先行確定させる必要がある
ALTAIR 2030 実行工程（FY2026〜FY2028・四半期）｜現在：FY2026 Q3末
出所：アルタイル精機 経営企画部の整理（数値はすべて架空のモデル値）
型37
完了
計画
現在
フェーズ移行点
FY2026
FY2027
FY2028
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
フェーズ1
診断・構想
フェーズ2
クイックウィン
フェーズ3
構造改革の実行
フェーズ4
全社展開
フェーズ5
定着・自走化
現状診断・課題の棚卸し
中計「ALTAIR 2030」策定
集中購買切替（▲12億）
Care料金改定（+6億）
型番削減 1,200→800
見積プロセス再設計
組織7→5階層へ移行
車載ラインC3量産稼働
Care遠隔監視の全顧客展開
新人事制度の全社適用
KPI自走運用へ引き渡し
効果▲68億円の確定
現在：フェーズ1の出口

## Slide 9
流通構造図
需要の55%を握る系列に接点がないため、拡販には独立系商社との提携が必要だ
産業用センサーの国内流通構造と当社の販売接点（FY2025、エンド需要シェアは金額ベース）
注：系列＝専属・資本関係で束ねた流通ルートの区分。社数は取引実績ベース
出所：アルタイル精機 経営企画部の整理（数値はすべて架空のモデル値）
型41
系列① 直販
当社 取扱あり
系列② 当社代理店
当社 取扱あり
系列③ K社系列
競合専属・参入不可
系列④ 独立系商社
当社 取扱なし・提携余地
メーカー層
一次流通層
（代理店）
二次流通層
（設備商社）
エンド顧客層
当社 直販営業部
キーアカウント担当 30名
中間流通なし
（直接取引）
大手FAライン顧客 約120社
エンド需要の25%
当社
専属代理店 18社
在庫・技術サポート機能
系列販売店 約90社
地場の据付・小口対応
中堅装置メーカー
エンド需要の20%
K社・S社
K社系代理店 25社
専属契約（他社品を排除）
K社系商社 約140社
保守部品の供給網を併営
K社系ユーザー
エンド需要の30%
国内外メーカー各社
当社は口座なし
独立系卸 12社
マルチブランド調達
独立系設備商社 約210社
中小工場への面のカバー
中小・地場工場
エンド需要の25%
当社リーチ＝エンド需要の45%
当社の販売接点なし＝エンド需要の55%

## Slide 10
Careの3課題
課題｜何が起きているか
現状（FY2025・定量）
打ち手（中計・柱C：Care 80→300億円）
代理店を「代売網」に転換する
代理店技術者を認定し「遠隔で防ぐ」体制へ
代理店が売れる3段プランで面を取る
論点｜販売権・認定制度・ライトプランを9月の投資委員会へ一括で付議することの可否
論証テーブル（基本形）
Care拡販の打ち手は代理店網の戦力化に収れんするため、一括で付議すべきだ
Altair Care拡販の3課題と打ち手（FY2025時点の整理、売上は年額）
①
販売網が薄い
■ Care契約の入口が直販28拠点に限られる
➢ 稼働機の大半に提案が届いていない
■ 稼働12.0万台のうちCare契約は0.9万台（8%）
■ 代理店経由の販売機には契約導線なし
➢ 未契約11.1万台が空白のまま
■ 一次代理店40社にCare販売権・手数料15%
■ 提案カバー率を8%→60%へ（FY27）
➢契約の入口を5倍に広げる
②
保守人材が
足りない
■ 認定サービス員180人・平均年齢48歳
➢ 契約を取っても履行が詰まる
■ 出動要請の23%が48時間超の待ち
■ 採用12人／年に対し退職14人で純減
➢ 現体制の履行上限は1.2万台
■ 遠隔診断センターで出動を4割削減
■ 代理店技術者200人を認定し戦力化
➢ 履行能力を1.2万→5.0万台へ
③
料金制度が単一
■ 年48万円の定額フルパック1本のみ
➢ 小規模工場には過剰仕様で刺さらない
■ 失注理由の62%が「価格」
■ 稼働の55%は従業員100人未満の工場
➢ 主要客層と価格帯が不整合
■ ライト12万／標準48万／フル96万円
■ 遠隔監視のみのライトを代理店の入口商品に
➢ 単価×件数で80→300億円へ
注：台数はセンサー搭載設備の稼働ベース推計。カバー率＝Care提案が届く稼働機の比率
出所：アルタイル精機 経営企画部の整理（数値はすべて架空のモデル値）
型45